## План работ 2014
«Утверждаю»
Директор ООО УК"ЗЕЛЕНОГРАДСК"
_______________________________________Е.В. Трофимова
План работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД
ул. Московская, дом 62
Период 01.01.2014 г. по 31.12.2014 года
Виды работ | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01
Работы, выполняемые на внутридомовых инженерных системах многоквартирного дома
Проведение технических осмотров и устранение технических неисправностей в системе вентиляции | bar: 2014-06-01
Проведение технических осмотров и устранение неисправностей текущего характера в системах холодного водоснабжения, водоотведения и канализации | bar: 2014-05-01; 2014-10-01
Проведение технических осмотров и устранение неисправностей текущего характера электротехнических устройств | bar: 2014-08-01
Аварийное и техобслуживание внутридомовых сетей | bar: 2014-01-01 to 2014-12-01
Осмотр шахт лифтов | 2014-01-01: после выпадения обильных осадков
Осмотр конструктивных элементов здания | bar: 2014-03-01; 2014-10-01
Работы, выполняемые по содержанию мест общего пользования
Вывоз строительного мусора | bar: 2014-01-01 to 2014-12-01
Вывоз ТБО | bar: 2014-01-01 to 2014-12-01
Уборка придомовой территории | bar: 2014-01-01 to 2014-12-01
Окос придомовой территории | bar: 2014-06-01 to 2014-09-01
Сдвигание и подметание снега во время снегопада | 2014-01-01: по мере необходимости
Посыпка территории противогололёдными материалами | 2014-01-01: по мере необходимости
Текущий ремонт | 2014-01-01: по мере необходимости
Прочие работы
Проводить проверку показаний и опломбирование поквартирных счётчиков холодной воды | 2014-01-01: по мере возможности доступа в квартиры
Разместить предупреждающие таблички на детской игровой площадке | bar: 2014-07-01
Осмотр детского игрового оборудования | bar: 2014-03-01; 2014-06-01; 2014-09-01; 2014-12-01
Организация и обеспечение коммунальных услуг в зависимости от технического оснащения дома | 2014-05-01: (в соответствии с перечнем обязательных работ
Электроснабжение
Водоснабжение | 2014-01-01: и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)
Водоотведение
Газоснабжение
|  |  | инженер ООО "УК Зеленоградск" |  |  |  |  | С.П.Попов